| Администрация муниципального образования «Кижингинский район» Республики Бурятия |  |  |  | Буряад Республикын «Хэжэнгын аймаг» гэhэн муниципальна байгууламжын захиргаан |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 июля   2025 г.							№ 138

с. Кижинга

Об утверждении  муниципальной  программы Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Кижингинский район» на 2025-2030 годы»

(региональный проект «Здоровье для каждого (Республика Бурятия)», федеральный проект «Здоровье для каждого», национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»)

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21  ноября 2011 года № 323 –ФЗ, Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации» от 07.05.2024 г.     № 309, Законом Республики Бурятия «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан в Республике Бурятия от 06 мая 2019 г. №3296-и  IV            (с изменениями от 29 апреля 2019 г.), Соглашением о реализации муниципального проекта «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Кижингинский район» на 2025 – 2030 г.г., заключенным с министерством здравоохранения Республики Бурятия

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу « Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Кижингинский район» на 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.о. заместителя руководителя- председателя МКУ «Комитет по социальной политике администрации МО «Кижингинский район» Башенхаеву С.Н..

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования                               Г.З.Лхасаранов

«Кижингинский район»

ПРОГРАММА

«Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Кижингинский район» на 2025-2030 годы»

(региональный проект «Здоровье для каждого (Республика Бурятия)», федеральный проект «Здоровье для каждого», национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»)

Программа «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Кижингинский район»  на период 2025-2030 годы" разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21  ноября 2011 года № 323 –ФЗ, Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации» от 07.05.2024 г.     № 309, Законом Республики Бурятия «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан в Республике Бурятия от 06 мая 2019 г. №3296-и  IV            (с изменениями от 29 апреля 2019 г.), Соглашением о реализации муниципального проекта «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Кижингинский район» на 2025 – 2030 г.г., заключенным с министерством здравоохранения Республики Бурятия.

Программа определяет цели, задачи, основные направления работы, направленные на достижение целевых показателей регионального проекта «Здоровье для каждого (Республика Бурятия)»: увеличение доли лиц, ведущих здоровый образ жизни, снижение потребления алкогольной продукции на душу населения, снижение доли потребления табачной продукции, механизмы реализации предусматриваемых мероприятий и оценку их результативности.

## Паспорт Программы

| Название Программы, сроки реализации | «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Кижингинский район» на 2025-2030 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Глава муниципального образования «Кижингинский район» |
| Соисполнители Программы | Структурное подразделение администрации МО «Кижингинский район»: • организационно-контрольный отдел - Структурные подразделения МКУ «Комитет по социальной политике» администрации МО «Кижингинский район»: • отдел образования • отдел культуры • отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту - Структурные подразделения МКУ «Комитет по финансам и экономике» администрации МО «Кижингинский район»: • отдел экономики • отдел сельского хозяйства - Структурное подразделение МКУ «Комитет по инфраструктуре» администрации МО «Кижингинский район»: • отдел строительства и ЖКХ - Кижингинское отделение полиции МО МВД «Хоринский» - Отдел социальной защиты населения по Кижингинскому району РГУ «Центр социальной поддержки населения» - ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ» -Редакция районной газеты «Долина Кижинги » - Главы и специалисты по работе с ТОС и социальным вопросам сельских поселений: • МО СП «Верхнекижингинский сомон» • МО СП «Верхнекодунский сомон» • МО СП «Кижингинский сомон» • МОСП «Нижнекодунский сомон» • МО СП «Чесанский сомон» • МО СП «Могсохонский сомон» • МО СП «Сулхара» • МО СП «Новокижингинск» • МО СП «Среднекодунский сомон» -Индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на продажу алкогольной и спиртосодержащую продукцию - Руководители предприятий и учреждений всех форм собственности - Депутаты районного совета, советов сельских поселений - Районный совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов - Кижингинское местное отделение БРО ООО «Российский союз молодежи» - Школьные отряды Российского движения школьников - Кижингинское отделение БРО «Союз пенсионеров России» - Кижингинская районная организация инвалидов БРОО ООО «Всероссийское общество инвалидов» (Кижингинское РОИ БРО ВОИ) - Кижингинское местное отделение БРО «Женщины Бурятии» - Кижингинское отделение БРО ВОД «Матери России» - Совет отцов Кижингинского района - Совет старейшин Кижингинского района - Консультативный совет женщин при Главе МО «Кижингинский район» - 63 ТОСа при 9 сельских поселениях - Добровольческое движение: • Волонтеры-медики при общеобразовательных учреждениях • «Серебряные волонтеры» при Союзе пенсионеров • Волонтеры- участники Российского движения школьников при МУ ДО «Кижингинский центр детского творчества» |
| Программно-целевые инструменты Программы | Достижение целевых показателей Программы основывается на реализации региональногопроекта«Здоровье для каждого (Республика Бурятия)» на 2025-2030 годы» (федеральный проект «Здоровье для каждого», национальный проект «Продолжительная и активная жизнь») |
| Цель Программы | Увеличение продолжительности жизни населения муниципального образования «Кижингинский район» и создание соответствующих условий для ведения гражданами здорового образа жизни |
| Задачи Программы | Создание условий для реализации потребности населения в ведении здорового образа жизни на основе: - вовлечения предпринимателей, администраций сельских поселений, ТОСов, СМИ в системную работу по укреплению общественного здоровья, - активного, полноценного и актуального информирования граждан различных целевых групп о факторах риска, профилактике заболеваний и укрепления здоровья, личной ответственности за здоровье, - реализации корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте, - формирования антиалкогольного и антитабачного поведения, «территорий трезвости», - равной доступности к спортивным сооружениям, - равной доступности здорового питания для всех групп населения, - формирования здоровой среды обитания и зеленой зоны поселений, обеспечения качественной питьевой водой, - обустройства дорог, профилактики дорожно–транспортных травм, - проведения профилактических противопожарных мероприятий в отопительный сезон. - профилактики преступлений и правонарушений, |
| Структура Программы | Программа предусматривает реализацию мер по 10 основным направлениям: 1.Ограничение продажи и потребления алкогольной продукции: 1.1. организация и внедрение «Территорий трезвости» с полным запретом реализации алкогольной продукции; 1.2. введение дополнительных «Дней запрета» продажи алкогольной продукции (День знаний, Сурхарбаан и.т.п.); 1.3. сокращение точек продажи алкогольной продукции; 1.4. увеличение числа профилактических рейдовых мероприятий с целью выявления и пресечения незаконной реализации алкогольной продукции и самогоноварения. 2. Снижение потребления табачной продукции гражданами от 15 лет и старше: 2.1. организация работы «Школ по отказу от курения» на базе ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ», профилактическая консультация пациентов; 2.2. проведение профилактических волонтерских мероприятий (акции, лекции, конкурсы), школьные классные часы и беседы; 2.3. проведение профилактических рейдовых мероприятий по общественным местам (не менее 1 раза в месяц). 3. Повышение двигательной активности населения: 3.1. создание условий беспрепятственного доступа населения к объектам спортивной инфраструктуры; 3.2. развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры: создание «Троп здоровья», строительство детских спортивных игровых площадок, развитие спортивного движения ТОС; 3.3. Организация физкульт-минуток в школах и техникумах на территории Кижингинского района (еженедельно), производственные зарядки в трудовых коллективах, массовые зарядки с жителями поселений (не реже 1 раза в месяц); 3.4. организация и проведение корпоративной Спартакиады среди трудовых коллективов организаций и учреждений Кижингинского района (в течение года). 4. Формирование навыков здорового и правильного питания: 4.1. проведение сезонных ярмарок сельскохозяйственной продукции; 4.2. создание условий для поддержки малого и среднего предпринимательства, крестьянско-фермерских хозяйств и сенокосных угодий; 4.3. мониторинг и контроль школьного здорового питания в образовательных организациях, местах общепита и т.п. 4.4. реализация направлений по «здоровому питанию» в рамках внедрения корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте. 5. Внедрение и реализации корпоративных программ «Здоровье на рабочем месте»: 5.1. разработка мер по стимулированию работодателей за внедрение и реализацию корпоративных программ укрепления здоровья; 5.2. создание условий для развития корпоративного спорта в организациях и предприятиях (поиск помещений, перепрофилирование кабинетов и классов, оборудование спортивным инвентарем и оборудованием); 5.3. проведение муниципальных конкурсов на лучшую практику реализации корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте; 5.4. проведение районной Спартакиады среди трудовых коллективов. 6. Формирование мотивации населения к ответственному отношению и сохранению собственного здоровья: 6.1. вовлечение населения в профилактические мероприятия медицинского направления: комплексные медицинские осмотры, диспансеризация, вакцинация и др. (не реже 1 раза в полугодие); 6.2. организация и расширение пунктов измерения артериального давления в общественных местах; 6.3.проведение массовых физкультурно-спортивных, оздоровительных мероприятий с участием всех групп населения (не менее 3 мероприятий в месяц); 6.4. проведение массовых волонтерских мероприятий (акции, слеты, форумы, фестивали)по направлению ЗОЖ (не менее 1 раза в месяц); 7. Снижение смертности от «внешних причин»: 7.1. организация работы районного Совета по охране и укреплению здоровья населения (не реже 1 раза в квартал), сельских Советов Кижингинского района, работа межведомственных профилактических комиссий (1 раз в месяц); 7.2. комплексная профилактическая работа с гражданами «группы риска» (семьи СОП, ТЖС и др.); 7.3. реализация мер межведомственного Плана первоочередных мер по профилактике смертности от «внешних причин». 8. Реализация просветительской, информационно-коммуникационной деятельности: 8.1. широкое освещение актуальных проблем по вопросам здоровьесбережения в сети Интернет (еженедельно): социальные сети, групповые рабочие чаты, сообщества, официальные сайты; 8.2. информирование населения через печатные периодические издания – районная газета «Долина Кижинги» (не менее 3 публикаций в месяц). 9. Вовлечение общественных некоммерческих групп и объединений в мероприятия по укреплению и сохранению общественного здоровья населения: 9.1. привлекать к работе по вопросам здоровьесбережения граждан отдельных авторитетных личностей (общественные воспитатели, старосты сёл, представители духовенства и религии); 9.2. использовать авторитет и силу общественных организаций (Советы отцов, ветеранских организаций, ТОСовских объединений, волонтерских добровольческих организаций и т.п.). 10. Координация действий и организация профилактической работы в поселениях Кижингинского района: 10.1. конкретная адресная работа сельских Советов по охране и укреплению здоровья населения; 10.2. систематически анализ эффективности работы и корректировка деятельности сельских Советов (1 раз в квартал). |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни (%) - Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) - Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и старше (%) |
| Сроки реализации Программы | С 2025-2030 гг. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (не менее значений целевых показателей регионального проекта) до 60 % (2030 г.); 2. Снижение розничной продажи алкогольной продукции на душу населения с 5,8 л. (2025 г.) до 5,2 л. (2030 г.); 3. Снижение плотности размещения точек продажи алкогольной продукции на 1000 населения: путем создания «территорий трезвости» с введением полного запрета реализации алкогольной продукции; 4. Снижение доли розничной продажи сигарет и папирос на душу населения (не менее значений целевых показателей регионального проекта); 5. Увеличение плотности размещения объектов спортивной инфраструктуры на 1000 населения; |
| Мониторинг и оценка Программы | Осуществляется ежеквартально рабочей группой районной межведомственной комиссии по укреплению общественного здоровья, ответственный специалист в Администрации муниципального образования «Кижингинский район» осуществляет свод и передачу отчетной информации в ГБУЗ «РЦМП им. В.Р.Бояновой» Рассмотрение и обсуждение результатов проводится не менее 1 раза в квартал на заседании межведомственной комиссии соисполнителей Программы. |

## Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе

формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз

развития

Раздел 1.Введение

Социально-экономическое и демографическое состояние муниципального образования «Кижингинский район»

Районный центр - село Кижинга (до 1941г. - Шолота), возник в 1915 году. Расстояние от с. Кижинга до станции Новоильинск ВСЖД составляет 100 км, до г. Улан-Удэ (через с. Заиграево) - 200, через с. Хоринск - 220 км. Расстояние до станции Бада Забайкальской железной дороги - 80 км. На 01.01.2025 года население района составляет 14 491 человек, проживает в 21 населенных пунктах. В состав муниципального образования входят 9 поселений.

В социальном отношении первоочередными являются задачи на развитие человеческой личности и социальной поддержки. На 01.01.2025г. на реализацию мер социальной поддержки населения направлено 132,5 млн. руб., в т.ч. в рамках нацпроекта «Демография» – 22,1 млн. руб. По выплатам, предусмотренным нац. проектом «Демография» на 01.01.2025: - единовременную выплату в случае рождения (усыновления) первого ребенка получили - 34 семьи на 1,1 млн. руб.; - региональный материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка - 15 семей на 3,6 млн. руб.- ежемесячную выплату в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей - 102 семьи на 108 детей, профинансировано 15,3 млн. руб. Республиканский материнский семейный капитал получили 31 семья на сумму 2,1 млн. руб. Социальное обслуживание на дому в Кижингинском районе предоставляется негосударственным поставщиком социальных услуг АНО СПИСОН «Аэлита». На 01.01.2025 социальные услуги на дому получают 24 гражданина, выплачена компенсация за предоставленные социальные услуги в размере 2,89 млн. руб. На 2025 год заключено соглашение на сумму 1,8 млн. руб. В 2025 году на реализацию мер социальной поддержки населения планируется направить 135 млн. руб., в том числе в рамках нацпроекта «Демография» - 32,7 млн. руб. На 01.03.2025 г. на реализацию мер социальной поддержки населения направлено 20,4 млн. руб., в т.ч. в рамках нацпроекта «Демография» – 2 млн. руб. По выплатам, предусмотренным нац. проектом «Демография» на 01.03.2025:- единовременную выплату в случае рождения (усыновления) первого ребенка получили - 3 семьи на 0,11 млн. руб.; - региональный материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка - 1 семья на 0,13 млн. руб.- ежемесячную выплату в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей - 34 семьи на 34 детей, профинансировано 1,4 млн. руб. Республиканский материнский семейный капитал получили 3 семьи на сумму   0,37 млн. руб.

По состоянию на 01.01.2025 численность безработных граждан по Кижингинскому району составила 22 человека, уровень регистрируемой безработицы – 0,3 %, заявленная работодателями потребность в работниках – 243 вакансии. За содействием в поиске подходящей работы обратилось 185 человек, из них признано безработными – 145 человек, трудоустроено – 164 человека. В Кижингинском районе в 2024 г. проведены: 1 межрайонная, 2 районные, 16 мини-ярмарок вакансий. По направлению органов службы занятости населения приступили к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию на 31.12.2024 г. - 25 безработных граждан. Обучение проводилось по профессиям (специальностям), пользующимся спросом на рынке труда, например: специалист по социальной работе, менеджер, печник, специалист по социальной  работе, слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда и др. На 2024 год норматив доступности по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию – 25 чел. На 2024 год норматив доступности по содействию в предпринимательской деятельности составляет 11 чел. В течение 2024 года при содействии Центра занятости населения Кижингинского района  организовали собственное дело 12 безработных граждан по видам деятельности – деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания, производство печей, термокамер и печных горелок, разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков,  выращивание овощей, розничная торговля, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты и т.д. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника составила 33854,45 рублей. В районе осуществляют деятельность 366 субъектов малого предпринимательства, из них:

•	юридические лица 47,

•	индивидуальные предприниматели 319.

Объемы выпускаемой продукции субъектами малого предпринимательства за отчетный период составили 611,5 млн. рублей. Стоит отметить, что продукция местных товаропроизводителей занимает основную долю  реализуемых товаров в магазинах района порядка 70-80%, в том числе хлебобулочные изделия 95%.

В современном демографическом развитии Кижингинского района проявляются неблагоприятные тенденции характерные для всей Российской Федерации. Только за последние пять лет численность населения уменьшилось на 2,2%. На 01.01.2023г. – численность населения составляла  14498 человек, по состоянию  на 01.01.2024 г.  численность населения Кижингинского района  составила 14168 человек.   На 01.01.2023 г. дети до 14 лет – 3290 чел. (девочек – 1540, мальчиков - 1750), количество мужчин и женщин фертильного возраста в границах 15 -  49 лет – 6335 чел. (женщин - 3020, мужчин - 3315), количество мужчин и женщин в границах 50 и выше – 4866 чел. (женщин – 2778, мужчин - 2088).  В возрасте 0 - 49 лет соотношение мужчин больше чем у женщин.

Статистические  показатели по рождению и смертности:

| Показатели | Ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся | человек | 246 | 212 | 199 | 180 | 100 |
| Число умерших | человек | 236 | 263 | 200 | 194 | 186 |
| Коэффициент рождаемости |  | 17.1 | 15 | 13.6 | 12.6 | - |
| Коэффициент смертности |  | 16.4 | 18.7 | 13.7 | 13.5 | - |

На динамику смертности населения оказывают влияние: старение населения, низкий уровень здоровья населения репродуктивного возраста, рост числа социально обусловленных заболеваний (алкоголизм, травмы и другие).

В районе наблюдается трансформация брачно-семейных отношений и традиционных ценностей семьи. Увеличивается количество неполных семей как результат разводов и внебрачных рождений, в том числе одной из основных причин является получение социальных выплат на детей.

| Статистика по бракам 2020-2024 гг. |  | Статистика по разводам, 2020-2024 гг. |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 77 | 42 |
| 2021 | 66 | 53 |
| 2022 | 127 | 69 |
| 2023 | 96 | 90 |
| 2024 | 29 (ЗАГС) | 55 (ЗАГС) |
| Итого за 5 лет (1,28) | 395 | 309 |

Таким образом, в сложившейся ситуации крайне необходима реализация комплекса мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации.

### Анализ существующего уровня инфраструктуры района, направленного на укрепление и сохранение общественного здоровья граждан муниципального образования «Кижингинский район»

### Одним из приоритетных направлений деятельности руководства муниципального образования «Кижингинский район» является организация систематической и комплексной работы по сохранению и укреплению общественного здоровья населения Кижингинского района.

Число спортивных сооружений в шаговой доступности для населения.

3.1. Спортивные залы- 14, из них:

•	ООУ – 11 из 17, что составляет 65% обеспеченности учащихся школ,

•	СПО – 1 (Кижингинский филиал ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова)

•	МАУ «Кижингинская спортивная школа им. Б.-Д.Б.Рыбдылова – 2, включая  Универсальный спортивный комплекс в с. Кижинга.

3.2. Стадион – 1 (в с. Кижинга, УСК)

3.3. Плоскостные сооружения, из которых:

•	16  футбольных полей с волейбольными площадками

•	2 баскетбольные площадки;

•	1 стационарная хоккейная коробка с переводом в теплый период времени  в универсальную спортивную площадку;

•	13  сезонных ледовых катков;

•	1 площадка для сдачи норм ВФСК ГТО

•	2 уличные площадки с тренажерами

•	21 универсальных игровых площадок

4. Охват граждан различных возрастных групп систематическими занятиями физической культурой и спортом.

За 2024 год:

•	Доля детей и молодежи (возраст от 3-29 лет), систематически занимающихся ФК и С, в общей численности детей и молодежи – 5410 чел. что составляет 70%

•	Доля граждан среднего возраста (женщины: от 30 до 54 лет, мужчины: от 30-59 лет) систематически занимающихся ФК и С, в общей численности граждан среднего возраста – 1019 чел., что составляет 21%

•	Доля граждан старшего возраста (женщины: от 55 до 79 лет, мужчины: от 60-79 лет) систематически занимающихся ФК и С, в общей численности граждан старшего возраста – 316 чел., что составляет 11%

•	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в МАУ «Кижингинская спортивная школа им. Б.-Д.Б.Рыбдылова – 583 воспитанников, что составляет 100% от планируемой. Также организована работа по охвату всех возрастных групп населения района систематическими занятиями физической культурой и спортом в рамках организации деятельности дворовых инструкторов. Дворовыми инструкторами охвачены 4 из 9 поселений Кижингинского района.

Общая численность населения Кижингинского района, охваченная физкультурно-спортивной деятельностью, составила – 56,8%.

Еще одним ключевым механизмом в оздоровлении населения и пропаганды здорового образа жизни является деятельность добровольческого и волонтерского движения. На сегодняшний день в добровольческую волонтерскую деятельность вовлечены более 1352 человек.

Значительный вклад в развитие здорового образа населения района и профилактику вносит ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ». В настоящее время в районе работают 1 ЦРБ, 7 врачебных амбулаторий (Загустайская ВА. Могсохонская ВА, Чесанская ВА, Усть-Оротская ВА, Новокижингинская ВА) и 10 фельдшерских пунктов (с.Хуртэй, с.Булак, с.Михайловка, с.Кодунский станок, с.Орот, с. Сулхара, с.Улзыто, с.Иннокентьевка, с.Эдэрмык, с.Леоновка). При ЦРБ имеются поликлиника на 250 посещений в смену  и стационар на   77 коек.

В составе районной поликлиники следующие участки:

•	Участок общеврачебной практики;

•	Врачебный  терапевтический участок.

•	Комплексный  участок с прикрепленным населением сёл Бахлайта, Красный Яр; с населением Ушхайтинского, Сулхаринского, Улзытуйского, Иннокентьевского  ФАПов.

•	Детская   консультация  с  2  педиатрическими участками.

•	Женская консультация

•	Дневной стационар   на 4 коек.

Прием ведется по специальностям: терапия; ОВП; хирургия;

акушерство – гинекология; педиатрия; неврология; психиатрия; наркология; дерматовенерология; инфекционные болезни; фтизиатрия; офтальмология; эндокринология; детская эндокринология, отоларингология; стоматология;  детская стоматология, стоматология ортопедическая, кардиология.

В состав стационара входит 5 отделений: хирургическое, терапевтическое детское, родильное, инфекционное. Особое внимание уделяется профилактической работе по предотвращению смертности от внешних причин. На систематической основе организована работа гражданами «группы риска», семьями категории СОП, несовершеннолетними,состоящими на учёте в органах ПДН. Организация деятельности такой работы осуществляется на основе межведомственной работы таких профилактических комиссий, как:  районной Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Комиссии по безопасности дорожного движения и снижению дорожно-транспортных происшествий, Комиссия по профилактике преступлений и правонарушений в Кижингинском районе. Кроме этого в районе создан Совет по охране укреплению здоровья населения Кижингинского района. Также подобные сельские Советы по сохранению здоровья созданы в 9 сельских поселениях Кижингинского района.

Неотъемлемой частью реализации мероприятий по сохранению и укреплению здоровья – является внедрение и реализация корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте. Ежегодно проводятся районная Спартакиада среди трудовых коллективов. Коллектив  Кижингинского центра народного творчества является неоднократным участником и призером республиканских конкурсов на лучшую организацию по реализации корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте.

Раздел 2. Планируемые меры по реализации основных направлений Программы «Укрепление здоровья населения в муниципальном образовании «Кижингинский район»на 2025-2030 годы»

| № п\п | Наименование мероприятий, контрольные точки | Сроки реализации | Достигаемые результаты | Ответственный исполнитель | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограничение продажи и потребления алкогольной продукции |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание «Территорий трезвости» с полным запретом реализации алкогольной продукции | 2025 г. 2026 г. 2027 г. | - создание «Территории трезвости» в с. «Красный яр» | Администрация МО Кижингинский район Главы поселений, ИП, ТОСы, общественные организации | Формирование безалкогольной здоровой среды, рост благосостояния жителей, улучшение демографический показателей |
| 1.2. | Введение «дней запрета» продажи алкогольной продукции (День молодежи) | 2025 г. | - 15 июня 2025 г. (Сурхарбаан); - 21 июня 2025 г. (День молодежи) | Администрация МО «Кижингинский район», отдел экономики, Главы поселений | Популяризация «трезвости» в праздничные дни, пропаганда ЗОЖ, профилактика потребления алкоголя |
| 1.3. | Сокращение точек продажи алкогольной продукции | 2025 – 2030 гг. | - снижение показателя до среднего по Республике Бурятия (до 2,78) | Администрация МО «Кижингинский район», Главы поселений, ИП района, ОМВД | Снижение уровня алкоголизации населения района, уменьшение количества правонарушений в состоянии алкогольного опьянения |
| 1.4. | Организация профилактических рейдовых межведомственных мероприятий | 2025 г. | - 24 рейда (1квартал) - 36 рейдов (2квартал) - 36 рейдов (3квартал) - 28 рейдов (4квартал) | Главы поселений; ОМВД; Общественные объединения, ТОСы | Пресечение незаконного оборота алкогольной продукции |
| 2. | Снижение потребления табачной продукции гражданами от 15 лет и старше |  |  |  |  |
| 2.1. | Работа «Школ по отказу от курения», профилактическая консультация пациентов | 2025 г. | - проведение 31 школьных бесед с учащимися; - охват до 200 чел., прошедших полный цикл обучения; - оказание консультативных услуг жителям района | ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ, Главы поселений | Снижение доли лиц употребляющих никотиновую продукцию, снижение онкозаболеваний курящих лиц |
| 2.2. | Проведение профилактических волонтерских мероприятий (акции, лекции, конкурсы), школьные классные часы и беседы | 2025 г. | - проведение не менее 40 волонтерских акций с населением; - не менее 112 классных часов и бесед с учащимися; - проведение 4 квартальных физкультурно-оздоровительных мероприятия | ОМФКС, РАЙОО, волонтерские объединения, ТОСы | Пропаганда и популяризация ЗОЖ, профилактика курения в школьной молодежной среде |
| 2.3. | Проведение профилактических рейдовых мероприятий по общественным местам | 2025 г. | - не менее 96 профилактических рейдов; - привлечение 100% нарушителей к административной ответственности | Администрация МО «Кижингинский район» ОМФКС | Соблюдение требований законодательства в области табакокурения в общественных местах |
| 3. | Повышение двигательной активности населения |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание условий беспрепятственного доступа населения к объектам спортивной инфраструктуры | 2025 – 2030 гг. | - увеличение режима работы школьных спортивных залов до 22:00 ч.; - посещение открытых плоскостных спортивных сооружений – круглосуточно; | ОМФКС, РАЙОО, волонтерские объединения, ТОСы, Кижининская спортивная щкола им. Б.Д.Б. Рыбдылова | Увеличение охвата населения физкультурно-спортивными услугами |
| 3.2. | Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры | 2025-2026 гг. 2025 г. | - организация «Троп здоровья» в 2025 г. в Кижингинском сомоне | Администрация МО «Кижингинский район», ОМФКС, Главы поселений | Строительство спортивных объектов, плоскостных сооружений, организация «троп здоровья» |
| 3.3. | Организация физкульт-минуток в школах и колледже Кижингинскогорайона, производственные зарядки в трудовых коллективах, массовые зарядки с жителями поселений | 2025 – 2030 гг. | - 31 школьная организация; - колледж им. Ербанова; - организации, реализующие корпоративные программы УОЗ; - 9 поселений Кижингинского района | ОМФКС, РАЙОО, Работодатели организаций и учреждений, Представители общественности | Повышение работоспособности, общего физического эмоционального фона работников, формирование здоровой среды и популяризация двигательной активности |
| 3.4. | Проведение корпоративной Спартакиады среди трудовых коллективов | 2025 – 2030 гг. | - увеличение доли рабочего коллектива, вовлеченного в спортивные мероприятия с 50% (в 2025 г.) до 75% (к 2030 г.) | ОМФКС, Работодатели организаций района | Развитие корпоративного спорта, пропаганда и популяризация ЗОЖ |
| 3.5. | Проведение массовых физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий | 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. | - 115 мероприятий; - 125 мероприятий; - 135 мероприятий; - 140 мероприятий; - 145 мероприятий; - 150 мероприятий | ОМФКС | Увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом до 60% |
| 4. | Формирование навыков здорового и правильного питания |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение сезонных ярмарок сельскохозяйственной продукции | 2025 г. | - 1 ярмарка (1квартал) - 1 ярмарка (2квартал) - 2 ярмарки (4квартал) | Отдел сельского хозяйства, ИП, сельхоз. производители | Охват жителей здоровой, качественной и домашней продукцией |
| 4.2. | Создание условий для поддержки малого и среднего предпринимательства, крестьянско-фермерских хозяйств и сенокосных угодий | 2025 – 2030 гг. 2025 г. | - проведение 9 сельских сходов с жителями поселений (ежегодно); - проведение семинара по развитию бизнес идей Центром «Мой бизнес»; - выделение земельных паевых участков для развития сельского хозяйства | Администрация МО «Кижингинский район», отдел экономики, Отдел сельского хозяйства | Рост числа ИП, сельхоз. производителей; увеличение выпуска и оборота домашней здоровой продукции и пищи |
| 4.3. | Мониторинг и контроль школьного здорового питания в образовательных организациях, местах общепита | 2025 – 2030 гг. | - удовлетворенность опросом качества школьного питания не менее 90%; - получение санитарного заключения и лицензии на оказание услуг по общественному питанию | РАЙОО, Родительские комитеты, Роспотребназдор | Обеспечение наличия «здоровой пищи» и диеты правильного питания в школьной среде и местах общественного питания |
| 5. | Внедрение и реализации корпоративных программ «Здоровье на рабочем месте» |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка мер по стимулированию работодателей за внедрение и реализацию корпоративных программ укрепления здоровья | 2025 – 2030 гг. | - не менее 2 организаций, внедряющих корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте (ежегодно) | Администрация МО «Кижингинскийрайон», Профсоюзные организации, Работодатели | Увеличение числа организаций, реализующих корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте, улучшение работоспособности и рост производительности труда |
| 5.2. | Создание условий для развития корпоративного спорта в организациях и предприятиях | 2025 г. | - подготовка трассы для лыжных гонок в с. Новокижингинск - приобретение мишени для игры в дартс (АМО «Кижингинский район») | Работодатели организаций и учреждений района, Профсоюзные объединения | Приобретение спортивного инвентаря, оборудование помещений и кабинетов, проведение соревнований внутри рабочих коллективов |
| 5.3. | Проведение муниципальных конкурсов на лучшую практику реализации корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте | 2025 – 2030 гг. | - поощрение и стимулирование не менее 3 организаций, призеров конкурса | Администрация МО «Кижингинскийрайон», ОСЗН | Стимулирование и поддержка организаций и учреждений, реализующих корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте |
| 5.4. | Проведение районной Спартакиады среди трудовых коллективов | 2025 г. 2030 г. | - вовлечение до 50% рабочих коллективов в занятия физической культурой и спортом - вовлечение от 60% сотрудников в занятия спортом | Управление спорта и молодежной политики | Вовлечение работников в систематические занятия спортом |
| 6. | Формирование мотивации населения к ответственному отношению и сохранению собственного здоровья |  |  |  |  |
| 6.1. | Вовлечение населения в профилактические мероприятия медицинского направления (медицинские осмотры, диспансеризация, вакцинация и др.) | 2025 – 2030 гг. | 2025 - план по ДОГВН – 14491 чел. – 2025 - план по профилактическим осмотрам – 2000 чел. – | Администрация МО «Кижингинский район», Кижингинская ЦРБ, Работодатели организаций и учреждений района | Увеличение доли населения, охваченного медицинскими услугами |
| 6.2. | Создание пунктов измерения артериального давления в общественных местах | 2025 г. | Организация 3 пунктов измерения артериального давления: - Кижингинская СШ им. Б.Д.Б. Рыбдылова; - Центральная районная библиотека; -МБУК РДК Одон | Работодатели, Общественные организации, ТОСы, Главы поселений | Формирование здоровой среды и ответственного отношения к сохранению и укреплению собственного здоровья |
| 6.3. | Проведение массовых физкультурно-спортивных, оздоровительных мероприятий с участием всех групп населения | 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. | - 115 мероприятий; - 125 мероприятий; - 135 мероприятий; - 140 мероприятий; - 145 мероприятий; - 150 мероприятий | ОМФКС | Увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом до 75% |
| 6.4. | Проведение массовых волонтерских мероприятий по направлению ЗОЖ | 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. | - не менее 30; - 35 мероприятий; - 40 мероприятий; - 45 мероприятий; - 50 мероприятий; - 55 и более мероприятий | ОМФКС, РАЙОО, отдел культуры, ТОСы | Увеличение доли населения, занимающегося волонтерской добровольческой деятельностью |
| 7. | Снижение смертности от «внешних причин» |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация работы районного Совета по охране и укреплению здоровья населения, поселковых Советов ЗОЖ, работа межведомственных профилактических комиссий | 2025 – 2030 гг. | - заседание районного Совета УОЗ не менее 4 раз в год; - заседание профилактических комиссий не менее 12 раз в год | Администрация МО «Кижингинский район», Главы поселений, представители общественный организаций | Координация и реализация комплексной системной работы по профилактике смертности от «внешних причин» |
| 7.2. | Комплексная профилактическая работа с гражданами т.н. «группы риска» | 2025 – 2030 гг. | - РКДНиЗП; - Комиссия по профилактике преступлений и правонарушений; - Комиссия по БДД; - Антинаркотическая Комиссия; - Антитеррористическая Комиссия | Все соисполнители Программы | Профилактика смертности от «внешних причин» путем организации работы межведомственных профилактических комиссий |
| 8. | Реализация просветительской, информационно-коммуникационной деятельности |  |  |  |  |
| 8.1. | Освещение актуальных проблем по вопросам здоровьесбережения в сети Интернет в соответствии с ежегодным Планом тематических недель Минздрава России | 2025 – 2030 гг. | - не менее 300 информационных поводов (ежегодно) по вопросам здоровьесбережения граждан в сети Интернет | Соисполнители программы по своим направлениям работы | Формирование мотивации ответственного отношения с сохранению и укреплению здоровья человека |
| 8.2. | Информирование населения через печатные периодические издания – районная газета «Долина Кижинги» в соответствии с ежегодным Планом тематических недель Минздрава России | 2025 – 2030 гг. | - не менее 180 печатных публикаций (ежегодно) по вопросам здоровьесбережения граждан | Соисполнители программы, Редакция районной газеты «Долина Кижинги» | Формирование мотивации ответственного отношения с сохранению и укреплению здоровья человека |
| 9. | Вовлечение общественных некоммерческих групп и объединений в мероприятия по укреплению и сохранению общественного здоровья населения |  |  |  |  |
| 9.1. | Привлечение к работе по вопросам здоровьесбережения граждан отдельных авторитетных личностей | 2025 – 2030 гг. | - Интерна Эрдынеева, руководитель общественного районного движения «Женщины Бурятии»; - Мункоев Аюр Валерьевич, председатель Совета глав поселений района; - Базар-Лама, ширетуй Кижингинского дацана; | Представители общественных некоммерч. Организаций, лидеры ТОСов, волонтерские объединения | Увеличение доли населения, вовлеченных в профилактические мероприятия по оздоровлению жителей района |
| 9.2. | Использование авторитета и силы движения общественных организаций | 2025 – 2030 гг. | - Местное отделение «Движение Первых»; - Районный Совет УОЗ; -Районный Совет ветеранов; | Представители общественных некоммерческих организаций, лидеры ТОСов, волонтерские объединения | Увеличение доли населения, вовлеченных в профилактические мероприятия по оздоровлению жителей района |
| 10. | Координация действий и организация профилактической работы поселениях Кижингинского района |  |  |  |  |
| 10.1 | Адресная работа сельских Советов по охране и укреплению здоровья населения | 2025 г. | - создании 9 сельских Советов по сохранению и укреплению здоровья граждан | Администрация МО «Кижинггинский район», Главы поселений, представители общественных организаций | Повышение эффективности деятельности профилактической работы на местах и успешное достижение планируемых результатов |
| 10.2 | Систематически анализ эффективности работы и корректировка деятельности сельских Советов | 2025 – 2030 гг. | - заседание сельских Советов не менее 4 раз (ежегодно) | Администрация МО «Кижингинскийрайон», Главы поселений, представители общественных организаций | Повышение эффективности деятельности профилактической работы на местах и успешное достижение планируемых результатов |